## 견적서
No. | 1
견 적 서
날 짜 : | 2018.01.06 |  |  |  | 소 속 | 인하대학교 | 성 명 | 최 민석
수 신 : | 인하대학교 홍보팀 |  |  |  | 이 메 일 | minseck_choi@naver.com
아래와 같이 견적합니다 |  |  |  |  | 전화번호 | 010 - 9911 - 9598
이하 내용은 VAT 이 포함된 금액입니다
합계금액 |  | 일백구십사만구천이백 원정 |  |  |  |  | 1949200
No. | 분류 | 상세 분류 | 기능 명 | 개발 내용 | 기간(일) | 단가(일) | 공급가액 | 비고
1 | 공통 | 디자인 | 앱 페이지 디자인 | 모든 앱 내 액티비티 인터페이스 디자인 | 1 | 70000 | 70000
|  |  | 스토리보드 작성 | 앱 디자인을 토대로 스토리보드 작성 및 수정 | 1 | 130000 | 130000
|  | 로그인 | 로그인 기능 | 데이터베이스로부터 아이디와 패스워드 체크 | 1 | 120000 | 120000
|  |  | 인터페이스 설계 | 회원가입&로그인 때 보여지는 화면의 GUI 구성 | 0.5 | 120000 | 60000
|  | 스플래시 | 자동 로그인 기능 | 앱 시작시 직전에 로그인했던 아이디로 자동 로그인 | 0.3 | 120000 | 36000
|  |  | 스플래시 페이지 개발 | 스플래시 페이지 구성 | 0.1 | 120000 | 12000
|  | 서버 | 웹 호스팅 신청 및 기초 세팅 | 카페24 웹 호스팅 신청 및 기초 세팅 | 0.2 | 120000 | 24000
|  |  | 웹 호스팅 신청 및 개발 | http 통신 서버 개발 | 1 | 120000 | 120000
|  |  | 데이터베이스 설계 | 서버에 데이터베이스 테이블 설계 및 자료 포맷 설정 | 2 | 120000 | 240000
2 | 메인페이지 | 네비게이션 드로어 | 인터페이스 설계 | 로그인 표시 및 메뉴 리스트 출력 | 0.5 | 120000 | 60000
|  | 페이지 구성 | 기초 디자인 | 기초 레이아웃과 읽어온 HTML을 특정 포맷에 맞춰 출력 | 0.5 | 120000 | 60000
|  |  | 대문 설계 | 일정 시간마다 자동으로 슬라이드 되는 대문 디자인 | 0.3 | 120000 | 36000
|  |  | 유튜브 영상 파싱 | 유튜브 채널로부터 가장 첫 번째 영상과 그 데이터 파싱 | 0.5 | 120000 | 60000
|  |  | 인하 뉴스 게시글 파싱 | 인하 뉴스 게시판으로부터 최신 3개 게시글의 데이터 파싱 | 0.5 | 120000 | 60000
3 | 앱 메뉴 | 공통 | 기초 디자인 | 기초 레이아웃 설계 | 0.1 | 120000 | 12000
|  |  | 소 메뉴 스크롤 | 수평 스크롤로 소 메뉴 사이를 이동하는 기능 개발 | 0.1 | 120000 | 12000
|  | 인하 뉴스 | 인하 뉴스 전체 게시글 데이터 파싱 | 인하 뉴스 게시판으로부터 모든 게시글의 데이터 파싱 | 1 | 120000 | 120000
|  |  | 게시글 출력 인터페이스 설계 | 파싱한 html 데이터를 앱 디자인에 맞게 편집하여 출력 | 0.5 | 120000 | 60000
|  | 자유게시판 | 데이터베이스 연동 | 서버로부터 자유게시판 데이터를 읽어옴 | 0.3 | 120000 | 36000
|  |  | 게시글 데이터 출력 | 서버로부터 읽어온 데이터를 페이지 형식으로 출력 | 0.3 | 120000 | 36000
|  |  | 글쓰기 기능 | 글을 작성하고 이를 서버로 올리는 기능 개발 | 0.3 | 120000 | 36000
|  |  | 덧글 쓰기 기능 | 해당 게시글에 덧글을 작성하는 기능 개발 | 0.2 | 120000 | 24000
|  |  | 게시글 보기 기능 | 읽어온 게시글 데이터와 덧글 데이터를 특정 포맷으로 출력 | 0.3 | 120000 | 36000 | 추가
|  | 공지사항 | 데이터베이스 연동 | 서버로부터 공지사항 데이터를 읽어옴 | 0 | 120000 | 0 | 추가
|  |  | 게시글 데이터 출력 | 서버로부터 읽어온 데이터를 페이지 형식으로 출력 | 0 | 120000 | 0 | 추가
|  |  | 글쓰기 기능 | 글을 작성하고 이를 서버로 올리는 기능 개발 | 0 | 120000 | 0 | 추가
|  |  | 이미지 & 영상 추가 기능 | 해당 게시글에 이미지와 영상을 올릴 수 있는 기능 추가 | 0.3 | 120000 | 36000 | 추가
|  |  | 게시글 보기 기능 | 읽어온 게시글 데이터와 덧글 데이터를 특정 포맷으로 출력 | 0.2 | 120000 | 24000 | 추가
4 | 웹페이지 | 디자인 | 기본 인터페이스 배치 | Bootstrap을 사용한 기본적인 디자인 및 인터페이스 배치 | 1 | 120000 | 120000 | 추가
|  | 회원 관리 | 회원 삭제 | 기존에 존재하는 회원의 정보 삭제 기능 | 0.2 | 120000 | 24000 | 추가
|  |  | 회원 생성 | 임의의 정보를 임력하여 새로운 회원을 생성 기능 | 0.2 | 120000 | 24000 | 추가
|  |  | 회원 정보 변경 | 회원에 대한 정보, 권한 등을 변경할 수 있는 기능 | 0.2 | 120000 | 24000 | 추가
|  | 대문 관리 | 대문 슬라이드 이미지 관리 | 대문에서 일정시간 슬라이드 되는 이미지의 추가 및 삭제 기능 | 0.5 | 120000 | 60000 | 추가
합 계 (앱 개발 비용) | [6 empty] | 1772000
5 | 개발 후 처리 | SW 기본 정보 및 사용 설명서 |  |  | 1 | 0 | 0 | 추가
|  | 클래스 도큐멘트 |  |  | 1 | 0 | 0 | 추가
|  | DB 설계도 |  |  | 1 | 0 | 0 | 추가
6 | 세금 | 부가세 |  |  | 1 | 177200 | 177200
합 계 (VAT 포함) | [6 empty] | 1949200 |  | `
[6 empty] | 성명 : | 최 민석 | (인)